Приложение к распоряжению   
Управления образования   
Администрации города Екатеринбурга

От 22.09.2016 № 1992/46/36.

**План-график мероприятий («дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в МОО муниципального образования «город Екатеринбург» на 2015-2030 годы**

**Цель:** поэтапное повышение с учётом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых для них услуг в МОО.

**Задачи:**

1. создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий, возложенных на отдел образования и находящиеся в его ведении образовательные организации, в том числе альтернативными методами на объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;
2. мониторинг показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг;
3. контроль проведения паспортизации объектов и услуг МОО.

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» всеми МОО района предусмотрен перечень мероприятий для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых для них услуг в МОО Верх-Исетского района в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам:

- наличие объектов, которые невозможно до их реконструкции или капитального ремонта приспособить с учётом потребностей инвалидов;

- отсутствие или неполная оснащённость части объектов приспособлениями, средствами в доступной форме, необходимой для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших обучение или не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- наличие паспортов доступности объектов, содержащих решения об объёме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов;

- наличие в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг, таких как: организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том числе альтернативными методами, расширение перечня оказываемых услуг через сеть «Интернет».

Таблица

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Управлением образования Администрации города Екатеринбурга и подведомственными образовательными организациями.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  доступности для инвалидов  объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо),  ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств | проценты | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | проценты | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | проценты | 11,5 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:  выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;  сменные кресла-коляски;  адаптированные лифты;  поручни;  пандусы;  подъемные платформы (аппарели);  раздвижные двери;  доступные входные группы;  доступные санитарно-гигиенические помещения;  достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования; | проценты | 14,5 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | проценты | 9 | 13,6 | 13,6 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | проценты | 7,6 | 8,6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | проценты | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования | проценты | 18 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | проценты | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | проценты | 0 | 0,2 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций | проценты | 5,7 | 5,9 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | проценты | 21,9 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | проценты | 28,6 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста | проценты | 22,1 | 34 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |
| удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | проценты | 93,3 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, главный специалист Владимирова Е.Ю., районные специалисты Управление образования Тараканова С.П., Рыбалко Н.М., Казанцева М.А., Савина А.В., Бажина А.Ю., Леонтюк С.А., Юрочкина Н.А., руководители МОО |

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование  мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители,  соисполнители | Срок  реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи, и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | |
|  | Проведение паспортизации объектов и услуг. Внести изменения в действующие паспорта доступности. | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, Муниципальные образовательные организации | 2016 год | наличие утверждённых Паспортов доступности ОО |
|  | Формирование сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Постановление Правительства Свердловской области от12.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», Муниципальная программа ««Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014 – 2016 годы» | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, Муниципальные образовательные организации | 2016-2030 годы | увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |
|  | Формирование сети дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Постановление Правительства Свердловской области от12.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», Муниципальная программа ««Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014 – 2016 годы» | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, Муниципальные образовательные организации | 2016-2030 годы | увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |
|  | Формирование сети образовательных организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Постановление Правительства Свердловской области от12.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года, Муниципальная программа ««Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014 – 2016 годы» | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, Муниципальные образовательные организации | 2016-2030 годы | увеличение доли образовательных организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
|  | Организация обучения, инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»,  Локальные акты ОО | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, Муниципальные образовательные организации | 2016 – 2018 годы | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование |
|  | Развитие условий для организации образования обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях по адаптированным образовательным программам в отдельных классах или группах | Постановление Правительства Свердловской области от12.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», приказ МОПОСО от 10.07.2015 № 311- Д «Об утверждении Плана- графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области», распоряжение Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 12.08.2015 № 1405/46/36 «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург»» | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, Муниципальные образовательные организации | 2016-2021 годы | Увеличение доли ОО, в которых есть условия для организации образования обучающихся с ОВЗ в ОО по адаптированным образовательным программам в отдельных классах или группах |
|  | Развитие условий для организации образования обучающихся с ОВЗ совместно с другими обучающимися (в инклюзивной форме) в образовательных организациях по адаптированным образовательным программам | Постановление Правительства Свердловской области от12.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», приказ МОПОСО от 10.07.2015 № 311- Д «Об утверждении Плана- графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области», распоряжение Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 12.08.2015 № 1405/46/36 «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург»» | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, Муниципальные образовательные организации | 2016-2030 годы | Увеличение доли ОО, в которых есть условия для организации образования обучающихся с ОВЗ в ОО по адаптированным образовательным программам совместно с другими обучающимися |
|  | Развитие условий для организации дополнительного образования обучающихся с ОВЗ | Постановление Правительства Свердловской области от12.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», приказ МОПОСО от 10.07.2015 № 311- Д «Об утверждении Плана- графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области», распоряжение Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 12.08.2015 № 1405/46/36 «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург»» | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, Муниципальные образовательные организации | 2016-2030 годы | Увеличение доли детей с ОВЗ обучающихся по дополнительным образовательным программам |
|  | Проведение анализа административных регламентов Управления образования Администрации города Екатеринбурга по предоставлению муниципальных услуг на предмет наличия и достаточности в них положений об обеспечении доступности муниципальных услуг для инвалидов и внесение с случае необходимости изменений в административные регламенты необходимых изменений | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, Муниципальные образовательные организации | 2016-2018 года. | Создание условий для свободного доступа инвалидов в здания ОО;  Увеличение числа работников, на которых административно-распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
|  | Повышение квалификации педагогических работников в области разработки адаптированных образовательных программ, осуществления образовательной деятельности в классах или группах, в которых обучаются дети с ОВЗ или дети инвалиды | распоряжение Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 12.08.2015 № 1405/46/36 «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург», Локальные нормативные акты ОО | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, Муниципальные образовательные организации | 2016-2030 годы. | Увеличение доли педагогических работников, имеющих возможность осуществлять обучение по адаптированным образовательным программам |
|  | Организация обучения по адаптированным образовательным программам на дому, в том числе дистанционно детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) | распоряжение Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 12.08.2015 № 1405/46/36 «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург», Локальные акты ОО | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, Муниципальные образовательные организации | 2016-2030 годы*.* | Увеличение доли инвалидов, обучающихся по образовательным программам на дому, в том числе дистанционно |
|  | Информационно-методическое сопровождение деятельности подведомственных образовательных организаций по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг в сфере образования | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, Муниципальные образовательные организации | 2016 – 2030 годы | Увеличение доли специалистов, охваченных информационно-методическим сопровождением по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг в сфере образования |
|  | Привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций к общественному контролю за состоянием доступности объектов и услуг | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Управление образования Администрации города Екатеринбурга, Муниципальные образовательные организации | 2016-2030 годы | наличие механизмов взаимодействия Управления образования, ОО с общественными объединениями инвалидов по вопросам получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами |