ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
участника IT-кластера инновационного центра «Сколково» ООО «Мобильное Электронное Образование» федерального значения

" Формирование функциональной грамотности у детей (5-7) лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»"

название темы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок
	Ответственный ОО

	1. 

	1.1.
	Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для начала реализации ИП
	Ноябрь 2024
	Жеребцева Е.В.

	1.2
	Изучение отечественного и зарубежного опыта по теме ИП
	Ноябрь 2024
	Жеребцева Е.В.

Шамаева А.Ю.

	1.3
	Деятельность по разработке необходимых локальных актов, обеспечивающих начало преобразований, согласно «дорожной карте» ИП
	Декабрь 2024 
	Чусовитина Н.И.

Жеребцева Е.В.

	1.4
	Организация стартовой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании функциональной грамотности у детей (5-7) лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»
	Декабрь 2024
	Жеребцева Е.В.

	1.5
	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО
	Декабрь 2024
	Жеребцева Е.В.

	1.6
	Обучения педагогов на КПК по проблеме формирования функциональной грамотности у детей (5-7) лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»
	Январь - 2025
	Жеребцева Е.В.

	1.7
	Проведение семинаров и других обучающих мероприятий по данным вопросам в
	Январь - 2025
	Жеребцева Е.В.

	1.8
	Организация диагностики у дошкольников 5-7 лет по формированию функциональной грамотности у детей (5-7) лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»  
	Январь - 2025
	Жеребцева Е.В.
Шамаева А.Ю.

Ивакина З.А.

	1.9
	Анализ результатов диагностики дошкольников 5-7 лет на уровне ДОО

	Январь - 2025
	Жеребцева Е. В.

	2.

	2.1
	Наработка нормативной, методической, исследовательской и опытной базы по решению поставленных задач
	Февраль - март 2025
	Жеребцева Е.В.

	2.1.1
	Работа педагогического коллектива по созданию картотеки заданий по формированию. функциональной грамотности у детей (5-7) лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»  
	Апрель 2024
	Шамаева А.Ю.
Ивакина З.А.

	2.2
	Организация работы педагогов по отбору и внедрению в практику работы технологий, способов и приёмов работы по формированию функциональной грамотности у детей (5-7) лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»  
	Апрель-август 2025
	Жеребцева Е.В.

	2.3
	Определение форм организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по формированию функциональной грамотности у детей (5-7) лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»  
	Апрель 2025
	Жеребцева Е.В.

Шамаева А.Ю.
Ивакина З.А.
Ермакова А.В.

Сметанина Т.С.

Старцева Я.О.

	
	Организация промежуточной диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании функциональной грамотности у детей (5-7) лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»  
	Апрель 2025
	Жеребцева Е.В.

Абдрахманова О.А.

Хащук Н.А.

Ивакина З. А.

	
	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО
	Апрель 2025
	Жеребцева Е.В.

	3.

	3.1.
	Организация итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании функциональной грамотности у детей (5-7) лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»  
	Сентябрь 2025
	Жеребцева Е.В.

Шамаева А.Ю.
Ивакина З. А.

	3.2.
	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО
	Октябрь 2025
	Жеребцева Е.В.

	3.2.
	Сбор, оформление и предоставление для              публикаций в сборниках
	Октябрь 2025
	Жеребцева Е.В.

	3.3.
	Распространение на муниципальном, региональном, федеральном уровнях положительного опыта по формированию функциональной грамотности у детей (5-7) лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»  
	Октябрь 2025
	Чусовитина Н.И.

Жеребцева Е.В.

Шамаева А.Ю.
Ивакина З.А.

Ермакова А.В.

Сметанина Т.С.

Старцева Я.О.


